## 구현일지0628
Team4_Random Tower Defense 구현 일지
통합완성도 |  |  | 14.44%
전체 완성도 |  |  | 16.67% | [7 empty] | 담당자 | 김형준
구현목록 | 6월 |  |  | 7월 |  |  |  | 완성도 | 미완성도 | 완료한 기능 | 부족한 기능 | 해야할 기능
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
몬스터 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 100%
에너지바 표시 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 100%
타워 | 0 | 0 | [5 empty] | 50% | 50% | 맵 타일 생성, 맵 이미지 및 경로, 타워 사거리 및 몹 인지, 타워 배치(마우스 좌표) | 타워의 타일 인지 배치 | 타워의 몹 공격
골드표시 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30% | 70% | 골드 표시 | 골드에 관련된 함수 | 타워 구매 시 골드 소비 함수, 골드 매매시 실시산 반영 함수
시간 표시 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 100%
스킵 버튼 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | 100%
판매 버튼 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 100%
강화 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 100%
구매 버튼 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70% | 30% | 구매 버튼, 누르면 타워 배치 가능 | 배치 완료 전 타워 잔상 | 구매 후 배치 전 타워 잔상 표시 기능
전체 완성도 |  |  | 20% | [7 empty] | 담당자 | 이경구
구현목록 | 6월 |  |  | 7월 |  |  |  | 완성도 | 미완성도 | 완료한 기능 | 부족한 기능 | 해야할 기능
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
게임시작 버튼 | 1 | [6 empty] | 70% | 30% | - 클릭시 게임 화면으로 전환 - 버튼 우측 하단 표시 | - 화면 전환시 이미지 효과 | - 클릭시 애니메이션 효과 추가
게임설명 버튼 | 3 | [6 empty] | 5% | 95% | - 버튼 우측 하단 표시 | - 클릭시 팝업창 출력 | - 팝업창 만들기 - 텍스트 출력 - 나가기 버튼 표시
만든이 표시 | 3 | [6 empty] | 5% | 95% | - 버튼 좌측 상단 표시 | - 클릭시 팝업창 출력 | - 팝업창 만들기 - 텍스트 출력 - 나가기 버튼 표시
타워 도감 | 3 | [6 empty] | 5% | 95% | - 버튼 우측 하단 표시 | - 클릭시 팝업창 출력 | - 팝업창 만들기 - 텍스트 출력 - 나가기 버튼 표시
필드 출력 | 1 | [6 empty] | 50% | 50% | - 필드 배경 이미지 출력 | - 맵 이미지 미확정 | - 이미지 찾기
스킬버튼 | 1 | [6 empty] | 5% | 95% | - 스킬버튼 클릭시 맵상 스킬 이미지 띄우기 | - 스킬 이미지 모션 효과 | - 이미지 스킬버튼 클릭시 이동 모션 효과
끝나기 | [7 empty] | 0% | 100%
전체 완성도 |  |  | 6.667% | [7 empty] | 담당자 | 조승희
구현목록 | 6월 |  |  | 7월 |  |  |  | 완성도 | 미완성도 | 완료한 기능 | 부족한 기능 | 해야할 기능
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
라운드 표시 | 0 | [6 empty] | 10% | 90% | 기본적인전체 프레임 설정 및 위치 선정 | 자동으로 라운드 변형 함수를 만들지 못함 | 임의 적으로 버튼을 클릭시 라운드 수가 올라갈 수 있게 함수를 만들고자 함
남은 몬스터 표시 | 0 | [6 empty] | 10% | 90% | 기본적인전체 프레임 설정 및 위치 선정 | 몬스터 수 카운트 함수를 만들지 못함 | 필드 영역의 좌표값에 객체가 존재한다면 특정조건으로 카운트 할 수 있도록 해야함
정보표시 | 0 | [6 empty] | 10% | 90% | 타워 정보 프레임과 셋팅 설정 프레이임 구현 | 마우스 클릭 이벤트에 따른 화면 전환 함수 만들지 못함 | 셋팅과 타워 선택시 화면창이 달리보이도록해야함
게임 재생 버튼 | 0 | [6 empty] | 10% | 90% | 기본 적인 프레임 설정 및 이미지 삽입 | 마우스 클릭 이벤트에 따른 버튼의 모양 변경 함수 생성 못함 | 마우스 클릭 이벤트 발생이 온오프형태를 만들어야함
일시정지 버튼 | 0 | [6 empty] | 10% | 90% | 기본 적인 프레임 설정 및 이미지 삽입 | 마우스 클릭 이벤트에 따른 버튼의 모양 변경 함수 생성 못함 | 마우스 클릭 이벤트 발생이 온오프형태를 만들어야함
나가기 버튼 | 0 | [6 empty] | 10% | 90% | 셋팅 버튼이 될 이미지 삽입 | 이벤트 함수 없음 | 이미지를클릭 했을 때 정보창에 나가기 버튼이 보이도록 해야함
타워 도감 | [7 empty] | 0% | 100%
목숨표시 | [7 empty] | 0% | 100%
나가기 | [7 empty] | 0% | 100%

## 구현일지0630
Team4_Random Tower Defense 구현 일지
통합완성도 |  |  | 39.51%
전체 완성도 |  |  | 35.56% | [7 empty] | 담당자 | 김형준
구현목록 | 6월 |  |  | 7월 |  |  |  | 완성도 | 미완성도 | 완료한 기능 | 부족한 기능 | 해야할 기능
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
몬스터 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 40% | 60% | 몬스터 생성 및 이동 | 경로따라 이동 X | 맵 경로 따라 이동, 공격 받을 시 체력 깍임, 보스 생성
에너지바 표시 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 100% | 진행 못함 |  | 보스 몬스터 출현 시 체력바 생성, 공격 받을 시 체력바 실시간 반영
타워 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 70% | 30%
골드표시 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 50% | 50% | 골드 표시 | 실시간 반영 | 다른 함수들과의 연동
시간 표시 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 100%
스킵 버튼 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 100%
판매 버튼 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80% | 20% | 타워 클릭 시 구매버튼이 판매버튼으로 변환 |  | 관련 가능
강화 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 100% | 진행 못함
구매 버튼 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 80% | 20% | 타워 클릭 시 구매버튼이 판매버튼으로 변환 |  | 관련 기능 골드 소모
전체 완성도 |  |  | 41.86% | [7 empty] | 담당자 | 이경구
구현목록 | 6월 |  |  | 7월 |  |  |  | 완성도 | 미완성도 | 완료한 기능 | 부족한 기능 | 해야할 기능
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
게임시작 버튼 | 1 | - | - | 1 |  |  | 1 | 70% | 30% | - | - 인트로 모션 효과 | - fade in 함수 만들기
게임설명 버튼 | 3 | - | - | - |  |  | 1 | 5% | 95% | - | - | -
만든이 표시 | 3 | - | - | - |  |  | - | 98% | 2% | - | - | -
타워 도감 | 3 | - | - | - |  |  | - | 30% | 70% | - | - | -
필드 출력 | 1 | - | - | 1 |  |  | 1 | 50% | 50% | - | - | -
스킬버튼 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 40% | 60% | - 버튼 클릭시 스킬 이미지 움직임 모션 구현 - 버튼 내부 타이머 설정 - 버튼 클릭시 비활성화 | - 버튼 클릭 전 일정 골드량 충족 유무 - 버튼 클릭 후 골드량 소모시키기 | - 골드 변수 만들기 - 골드 소모 함수 만들기
끝나기 | - | - | - | 1 |  |  | 1 | 0% | 100% | - | - 아웃트로 모션 효과 | - fade out 함수 만들기
전체 완성도 |  |  | 41.11% | [7 empty] | 담당자 | 조승희
구현목록 | 6월 |  |  | 7월 |  |  |  | 완성도 | 미완성도 | 완료한 기능 | 부족한 기능 | 해야할 기능
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
라운드 표시 | 1 | [5 empty] | 1 | 10% | 90% | - | - | -
남은 몬스터 표시 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 10% | 90% | 프레임 설치 및 기본 위치 지정 | 몬스터 연동 차감 필요 | 몬스터 연동 필요 (형준님)
정보표시 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 80% | 20% | 각자 파일 합쳐서 연동 확인 | 기능 부족으로 인한 정보누락 | 지속 업데이트 필요
게임 재생 버튼 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 55% | 45%
일시정지 버튼 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 55% | 45%
나가기 버튼 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 80% | 20% | 나가기 버튼 클릭시 인트로로 전환 | 정보 초기화 필요 | 정보초기화 를 위한 정상 작동이 필요
타워 도감 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 70% | 30% | 타워 정보 기입 | 도감과 연동 도감 노출필요 | 도감에서 타워 클릭시 정보가 출력 되어야함
목숨표시 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 10% | 90% | 프레임 설치 및 기본 위치 지정 | 몬스터 연동 차감 필요 | 몬스터 연동 필요 (형준님)
나가기 | [6 empty] | 1 | 0% | 100%

## 구현일지0701
Team4_Random Tower Defense 구현 일지
통합완성도 |  |  | 60.37%
전체 완성도 |  |  | 61.11% | [7 empty] | 담당자 | 김형준
구현목록 | 6월 |  |  | 7월 |  |  |  | 완성도 | 미완성도 | 완료한 기능 | 부족한 기능 | 해야할 기능
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
몬스터 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 80% | 20% | 몬스터 경로따라 이동, 몬스터 목적지 도달 시 목숨이 줄은다 | 몬스터 여러마리 생성 | 보스 몬스터
에너지바 표시 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 100% |  | 몬스터, 타워가 먼저 완성이 돼야 다른것들을 할수 있기에 제쳐둠
타워 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 80% | 20% | 모든 타워들의 정보, 사거리 함수 수정, 누르면 정보창에 정보 띄우기 | 인지 함수 살짝 손 바줘야 함 | 공격 기능
골드표시 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 50% | 50% |  | 몬스터, 타워가 먼저 완성이 돼야 다른것들을 할수 있기에 제쳐둠
시간 표시 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 80% | 20% | 10초 타이머 | 라운드와 연동
스킵 버튼 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 100% | 0% | 타이머 3초로 스킵
판매 버튼 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80% | 20% |  | 몬스터, 타워가 먼저 완성이 돼야 다른것들을 할수 있기에 제쳐둠
강화 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 100% |  | 몬스터, 타워가 먼저 완성이 돼야 다른것들을 할수 있기에 제쳐둠
구매 버튼 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 80% | 20% |  | 몬스터, 타워가 먼저 완성이 돼야 다른것들을 할수 있기에 제쳐둠
전체 완성도 |  |  | 65% | [7 empty] | 담당자 | 이경구
구현목록 | 6월 |  |  | 7월 |  |  |  | 완성도 | 미완성도 | 완료한 기능 | 부족한 기능 | 해야할 기능
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
게임시작 버튼 | 1 | - | - | - |  |  | 1 | 70% | 30% | -
게임설명 버튼 | 3 | - | - | 1 |  |  | 1 | 50% | 50% | - 슬라이드 쇼 구현 | - 클릭시 팝업창 표시 - 나가기 버튼 | - onclick 함수 작성 - css 재구성
만든이 표시 | 3 | - | - | - |  |  | - | 100% | 0% | - | - | -
타워 도감 | 3 | - | - | 1 |  |  | - | 95% | 5% | - 클릭시 디자인된 팝업창 열림 | - 이미지 삽입 - 타워클릭시 정보창 텍스트 입력 | -
필드 출력 | 1 | - | - | - |  |  | 1 | 50% | 50% | - | - | -
스킬버튼 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 90% | 10% |  | - 버튼 클릭 전 일정 골드량 충족 유무 - 버튼 클릭 후 골드량 소모시키기 | - 골드 변수 만들기 - 골드 소모 함수 만들기
끝나기 | - | - | - | - |  |  | 1 | 0% | 100% | - | - 아웃트로 모션 효과 | - fade out 함수 만들기
전체 완성도 |  |  | 55% | [7 empty] | 담당자 | 조승희
구현목록 | 6월 |  |  | 7월 |  |  |  | 완성도 | 미완성도 | 완료한 기능 | 부족한 기능 | 해야할 기능
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
라운드 표시 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 90% | 10% | 자동실행을 통한 카운트 진행 및 라운드 변경 스킵 버튼클릭시 카운트하지않고 넘어감 | 필드에 존재하는 몬스터와 연계필요 | 몬스터 구현 완료후 가능 예정
남은 몬스터 표시 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 10% | 90%
정보표시 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 90% | 10% | 보여야 하는 정보창 모두 노출 상태 | 디자인 및 세부적인 조작 보완 필요 | 몬스터 구현 완료후 가능 예정
게임 재생 버튼 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 55% | 45%
일시정지 버튼 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 55% | 45%
나가기 버튼 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 90% | 10% | 인트로 화면 전환 및 일부 정보 초기화 | 완전한 정보 초기화 필요 | 정보초기화 를 위한 정상 작동이 필요
타워 도감 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 95% | 5% | 팝업창 및 클리시 타워 정보 구현 완료 | 디자인 및 이미지 세부작업 필요 | 클래스 인원의 캐릭터 또는 물건 이미지 필요
목숨표시 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 10% | 90%
나가기 | [6 empty] | 1 | 0% | 100%